## 填制说明
今日汇报填制说明：
项目团队成员情况汇报
以团队成员为单位汇报每个人的详细工作情况，工作情况逐条分类汇报。
|  | ● | 姓名： | 团队成员的中文名称，以 RTX 为准
|  | ● | 计划号： | 如果完成任务为计划任务，则录入上一日中“明日计划”中的计划号； 否则录入数字“0”
|  | ● | 任务类型： | 调研类、文档类、开发类、测试类、实施部署类
|  | ● | 加班情况： | 如果该成员为该任务进行了加班，在该项中录入实际加班时间段；否则录入数字“0”
|  | ● | 完成情况： | 工作的实际完成情况，以百分比形式录入。100%代表本工作全部完成。
|  | ● | 内容： | 工作内容描述 如果为计划任务，与上一日中“明日计划”中的内容一致 如果计划号为空，在此说明此突发任务的原因及其造成的影响 如果加班情况不为零，在此说明造成加班的原因 如果完成情况与计划不符，在此说明原因
明日计划填制说明：
项目团队成员情况计划
以团队成员为单位为每个人的详细工作进行计划，工作计划逐条分类计划。
|  | ● | 姓名： | 团队成员的中文名称，以 RTX 为准
|  | ● | 计划号： | 格式：YYYYMMDDXXX，YYYY—年4位；MM—月2位；DD—日2位；XXX—从1开始的顺序号
|  | ● | 任务类型： | 调研类、文档类、开发类、测试类、实施部署类
|  | ● | 任务起源： | 如果为新计划的工作任务，录入“正常” 如果为上一日未按计划完成的工作任务，录入上一日计划中的“计划号”
|  | ● | 是否加班： | 计划中此工作任务是否需要加班，如果需求录入“Y”，否则录入“N”
|  | ● | 内容： | 计划中的工作内容描述

## 今日汇报
项目团队成员情况计划：
序号 | 姓名 | 计划号 | 任务类型 | 来源 | 是否加班 | 内容
1 | 马少博 | 20150701001 | BUG |  | 否 | 修改科技查新项目税号BUG
2 |  | 20150701002 | BUG |  |  | 修改生物大会系统BUG
3 |  | 20150701003 | BUG |  |  | 修改科技查新新任务提醒BUG

## 明日计划
项目团队成员情况计划：
序号 | 姓名 | 计划号 | 任务类型 | 来源 | 是否加班 | 内容
1 | 马少博 | 20150702001 | BUG |  | 否 | 修改科技帮扶系统BUG
2 |  | 20150702002 | BUG
3 |  | 20150702003 | BUG